## Crono
Cashflow/Cronograma
[26 empty] | Lucas Tanaka | [7 empty] | Costa Esmeralda
[26 empty] | Proyecto: Obra Nueva | [7 empty] | Barrio Ecuestre L 168
A ejecutar
Ejecutado
|  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Item | Descripcion de tareas
1 | Proyecto
1.1 | Anteproyecto
1.2 | Proyecto
1.3 | Calculo estructura
2 | Permisos
2.1 | Presentación Plano Municipal
2.2 | Conexión luz y agua
3 | Trabajos preliminares
3.1 | Colocación de Cerco de Obra
3.2 | Instalación de Baño de Obra
3.3 | Armado de Obrador
3.4 | Construcción de pilar de luz
3.5 | Ubicación y replanteo de la vivienda
3.6 | Excavacion cimientos
4 | Estructura de Hormigon
4.1 | Bases / encadenados
4.2 | Tabiques
4.3 | Platea
5 | Mamposteria
5.1 | Muros en ladrillo hueco del 12
5.2 | Muros en ladrillo hueco del 18
5.3 | contrapiso
5.4 | carpeta para piso
5.5 | capa aisladora vertical
5.6 | revoque grueso interior
5.7 | revoque fino interior
5.8 | revestimiento
5.9 | Cargas de azotea
5.1 | Colocación de mesadas
6 | Carpinteria
6.1 | Puertas interiores
6.2 | Aberturas de PVC
6.3 | Muebles Lavadero
7 | Cubierta
7.1 | Carpeta
7.2 | Aislaciones
7.3 | Membrana en pasta
8 | Electricidad
8.1 | caños y cajas 220
8.2 | cableado
8.3 | colocacion de tomas y teclas
8.4 | cañeria de TV
8.5 | cañeria de TE
8.6 | cañeria de alarma
9 | instalacion sanitaria
9.1 | instalacion de cloacas
9.2 | instalacion agua fria y caliente
9.3 | colocacion de artefactos sanitarios
10 | Pintura
10.1 | Aplicación revestimiento plastico
10.2 | Pintura de cielorraso
10.3 | Pintura de puertas
10.4 | Varios
11 | Varios
8.1 | Conexiones varias
8.2 | Limpieza de obra
8.3 | Detalles terminación
8.4
| Pago porcentual | 45 | [13 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 97
| Anticipo | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8
Presupuesto | 143149
Anticipo 1 | 64417.05
Anticipo 2 | 10020.43
Anticipo 3 | 11451.92
Anticipo 4 | 11451.92
Anticipo 5 | 11451.92
Anticipo 6 | 10020.43
Anticipo 7 | 10020.43
Anticipo 8 | 10020.43
TTL Anticipos | 140140
Saldo | 3009